开工信发〔2021〕5号

开阳县工业和信息化局

关于印发《开阳县工业和信息化局生产

安全事故隐患大排查大整治工作方案》的通知

局属各科室、中心，各有关企业：

为认真贯彻落实近期国家、省、市安全生产电视电话会议会议精神，切实抓好春节及全国“两会”期间安全生产工作，确保重点时段全县安全生产形势持续稳定，按照《开阳县安全生产委员会关于印发<开阳县安全生产隐患大排查大整治工作方案>的通知》（开安发〔2021〕2号）要求，制定了《开阳县工业和信息化局安全生产隐患大排查大整治工作方案》，现印发给你们，请立即组织开展隐患大排查大整治工作，督促企业落实安全生产主体责任。

特此通知。

2021年2月9日

开阳县工业和信息化局生产安全事故隐患

大排查大整治工作方案

为切实做好春节及全国“两会”期间安全生产工作，保障人民群众度过一个欢乐、祥和、平安的佳节，按照《开阳县安全生产委员会关于印发<开阳县安全生产隐患大排查大整治工作方案>的通知》（开安发〔2021〕2号）要求，特制定方案如下：

一、工作目标

结合安全生产专项整治三年行动，通过开展安全生产隐患 大排查大整治，层层传导压力，压实责任，深化“打非治违”工作，集中排查整治安全生产领域的事故隐患，集中打击处理违法违规行为，集中整顿规范一批严重违规违章生产经营企业,以高压态势推动安全生产各项措施落到实处，有效防范各类生产安全事故发生，确保春节和全国“两会”期间安全生产形势持续稳定。

二、组织机构

为切实抓好安全生产隐患大排查大整治，成立以局长为组长，各分管副局长为副组长，各科室负责人为成员的工作领导小组，领导小组下设办公室在行管科，具体负责统筹局生产安全事故隐患大排查大整治，收集汇总工作情况与信息上报。由各分管副局长组队对开展管辖企业开展隐患大排查大整治。

- 大排查大整治重点内容

各科室（中心）要结合工作实际，认真对下列内容进行全面检查。

规模以上危化企业：重点检查企业安全机构建立、人员配备、制度及相关安全技术措施建立执行情况，消防安全管理情况、事故应急救援管理工作情况、用电安全管理情况、厂区交通安全管理情况、隐患自查整改情况及企业现场安全管理情况等。

民爆物品销售企业：重点检查民用爆炸物品储存、运输、岗位人员值班值守、消防安全管理情况、事故应急救援管理工作情况、厂区交通安全管理情况、隐患自查整改情况及有关规章制度执行情况等。

煤矿企业：重点加强安全巡查，严防非法违规入井引发事故，督促值守人员加强用电、用火安全管理，严防火灾事故。

通讯运营企业：重点检查现场物资码放、线路设置、有限空间作业、高处作业等特殊作业、安全标志标识设置、事故应急救援管理工作情况，消防、用电安全管理情况及隐患自查整改情况等。

四、大排查大整治方式

（一）生产经营单位自查自纠

各有关生产经营单位按对照上述检查内容结合实际组织开展自查自纠，认真排查生产安全事故隐患，开展隐患评估，落实隐患治理整改责任，及时消除事故隐患。

大排查大整治行动从即日起至2021年3月31日,分三个阶段实施。

（一）全面部署阶段（即日起至2021年2月10日）

各生产经营单位立即进行全面安排部署，根据本方案要求，结合各自实际，制定具体实施方案。

（二）排查整治阶段（2021年2月11日至2021年2月28日）

生产经营单位进行全面自查自改。各科室对管辖范围内所属生产经营单位进行全面检查。对检查出的隐患，要严格落实整改责任，制定整改措施，逐项登记建档和整改验收。对重大事故隐患，要实行挂牌督办，确保整改到位。

（三）巩固提高阶段（2021年3月1日至3月31日）

全面总结大排查大整治行动，针对工作中的不足和事故防范中的问题，围绕全面生产经营单位主体责任，进一步强化事故防控工作，总结好的经验做法，形成长效机制。

五、工作要求

（一）提高政治站位。要提高政治站位，牢固树立红线意识和底线思维，坚决扛起安全生产政治责任，深刻认识抓好安全生产隐患大排查大整治的极端重要性和紧迫性，以高度的政治自觉和务实的工作作风，督促企业落实落细每项 制度、每条措施，确保安全生产隐患大排查大整治不走过场、不搞形式、不耍虚招，确保落到实处、见到实效。

（二）加强组织领导。各企业要高度重视安全生产隐患大排查大整治，周密部署，成立以企业主要负责人任组长的事故隐患排查整治领导小组，组织开展拉网式隐患大排查大整治，全力推动抓好整治工作落实。

（三）强化督促整改。对每一个隐患都不能放过，都要全力消除，要坚持边检查边整改，以检查促整改。对检查中发现的隐患和问题，能整改的要立即采取有效措施予以整改；暂时不能立即整改的，要督促企业制定并落实防范措施，指定专人盯守，限期整改、跟踪落实；对重大隐患以及在隐患整改期间不能确保安全的生产经营单位，要立即停产停业整改

（四）强化监管服务。局属各科室、中心要督促指导企业在抓好安全生产的同时，还要督导企业做好疫情防控工作，防范疫情发生影响企业正常生产经营秩序。

（五）严格追责问效。对工作不重视、推进不得力的一律按要求进行处理。

（六）加强信息报送。各科室每周二报送工作开展情况行管科汇总上报县应急局。

附件：开阳县安全生产事故隐患大排查大整治周统计报表

| 附件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开阳县安全生产事故隐患大排查大整治周统计报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： 填报人（联系电话）： 填报日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业领域 | 累计排查整治情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执法处罚情况 |  |  |  | 应急演练情况 |  | 组织警示教育活动场次 |
|  | 检查 组次 | 组织检查人次 | 检查 企业/场所 家次 | 风险排查 |  |  | 一般隐患 |  |  | 重大隐患 |  |  | 下达整改意见（条） | 停产停 业整顿 （家） | 罚款 （万元） | 查封关闭企业（家） | 政府、部门应急演练次数 | 生产经营单位应急演练次数 |  |
|  |  |  |  | 重大风险数 | 已管 控 | 防控 率 | 排查（项） | 已整改（项） | 整改率（%） | 排查（项） | 已整改（项） | 整改率 （%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤 矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民爆物品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、本表于每周三17:00前报县安委办，填报数据包含本部门和各乡镇、街道开展大排查大整治工作的数据，数据填报时间节点：上一个周四至本周三的工作数据；2、各乡镇、街道、部门要认真对照方案中明确规定的大排查大整治内容，结合本表需填报的数据，扎实开展大排查大整治；3、各行业牵头部门要认真收集各乡镇、街道工作数据并汇总上报，对不按时上报或连续2次零报数据的，要及时书面反馈县安委办；4、各乡镇、部门要于每周三12:00前汇总上报大排查大整治工作数据至各行业部门；5、对不按时上报或连续2次零报数据的行业部门及乡镇、街道，将在目标考核时扣掉相应分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

开阳县工业和信息化局办公室                2021年2月9日印发

共印50份