开阳县商务和投资促进局2022年

项目支出绩效自评价报告

一、基本情况

（一）1．根据开阳县机构编制委员会关于组建开阳县商务和投资促进局的通知（开机编〔2014〕58号）文件精神，我单位行政编制数为6名，机关工勤编制1名，后2019年机构改革调整为行政编制7名，机关工勤编制1名。下属副科级单位开阳县商务综合行政执法大队事业编制6名，下属正股级事业单位开阳县会展经济促进中心事业编制9名，下属正股级事业单位开阳县招商引资代办服务中心事业编制5名，2020年新成立所属副科级事业单位开阳县安商服务中心事业编制19名。经费由县财政全额预算管理。2022年末，全局核定行政编制7名，机关工勤1名，事业编制39名，全额财政拨款。2022年末在职在编行政人员8人，事业人员24名。

2．2022年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为开阳县商务和投资促进局本级。

3．2022年末，我局在职行政人员7人，机关工勤1人，在职事业人员24名（其中1名事业工勤），调出3人，解除聘用合同2人，1人调任公务员职务。

4.2022年，我局年初预算1113.15万元，按上年决算推算增加200万元第三产业发展扶持资金县级匹配部分。财政拨款收入为984.82万元，较2021年收入883.81万元增加101万元，主要为2022年拨付省、市对企业补助资金以及县级匹配部分增加。

调整预算原因是：2022年因人员变动大，只调整了工资户的基本预算部分，项目预算未调整。

（二）2022年全年目标任务：

目标1：招商引资完成省市平台产业到位资金90个亿

目标2：招商引资完成实际利用外资5500万美元

目标3：招商引资完成新签约项目30个以上

目标4：力争开阳县营商环境评估进入全省前20名

目标5：建设惠民生鲜超市2个

目标6：改造农贸市场2个

目标7：培育限上企业主体不少于10家

目标8：建成省级电商示范县1个并积极申报国家级

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

五个项目：招商引资工作业务费、商贸事务工作业务费、营商环境工作业务费、电商示范县创建项目、商贸第三产业发展扶持资金。

- 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量 | 数量1 | 指标值中增加 |  |
|  |  |  | 数量2 | = |  |
|  |  |  | …… | ≥ |  |
|  |  | 质量 | 质量1 | > |  |
|  |  |  | 质量2 | < |  |
|  |  |  | …… | ≤ |  |
|  |  | 时效 | 时效1 | 符号 |  |
|  |  |  | 时效2 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 成本 | 成本1 |  |  |
|  |  |  | 成本2 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益1 |  |  |
|  |  |  | 经济效益2 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 社会效益 | 社会效益1 |  |  |
|  |  |  | 社会效益2 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益1 |  |  |
|  |  |  | 生态效益2 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 可持续 影响 | 可持续影响1 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响2 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度1 |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度2 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |

- 根据项目一级、二级、三级指标体系逐项进行评估。

- 绩效评价工作过程。

按照年初签订的目标考核责任书，经县委督办督查局目标考核办公室逐项打分，上级指标考核体系通过省、市平台认可数据反馈指标完成结果。接受上级项目绩效考核验收等。

- 综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

| 部门整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  | 填报日期：2023.7.25 |  |  |
| 部门（单位）名称 |  |  | 开阳县商务和投资促进局（901010640001） |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）总体 资金（万元） |  |  | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1113.16 | 1113.16 | 984.82 |  | 10 | =B/A*100 | 自动 得分 |
|  |  |  | 基本支出 | 563.16 | 563.16 | 638.45 |  | — | — | — |
|  |  |  | 项目支出 | 550 | 550 | 346.37 |  | — | — | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | — | — | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成市《贵阳市优化营商环境攻坚行动计划》年度任务 目标2：统筹县域营商环境指标优化 目标3：完成2022年营商环境评估 目标4：完成省市平台产业到位资金90个亿 目标5：完成实际利用外资5500万美元 目标6：完成外贸进出口2409万美元 目标7：完成新签约项目30个以上 目标8：社会消费品零售总额增长7.5% 目标9：新增培育上限入统企业3家 目标10：启动5个加油站项目建设 目标11：建成1个电商驿站示范项目，升级改造1个电商仓配中心，培育1个农产品电商品牌 |  |  |  | 目标1：完成市《贵阳市优化营商环境攻坚行动计划》年度任务 目标2：统筹县域营商环境指标优化 目标3：完成2022年营商环境评估 目标4：完成省市平台产业到位资金106.8个亿 目标5：完成实际利用外资5273万美元 目标6：完成外贸进出口2409万美元 目标7：完成新签约项目24个以上 目标8：社会消费品零售总额增长11.3% 目标9：新增培育上限入统企业6家 目标10：启动5个加油站项目建设 目标11：建成1个电商驿站示范项目，升级改造1个电商仓配中心，培育1个农产品电商品牌 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 实际利用外资 | ≥0.55亿 | ≥0.55亿 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 新签约项目 | ≥30 | ≥30 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 社会消费品零售总额增长 | ≥7.5% | ≥7.5% | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 营商环境指标 | ≥19 | ≥19 | 4 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量 | 质量1 | 项目落地开工率 | 100% | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 启动建成加油站 | 5家 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量2 | 减时间办事更高效 | ≥20% | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效 | 减环节办事更方便 | ≥20% | ≥20% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目履约率 | ≥98% | ≥98% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 提高营商环境全省排名，力争进去前二十名 | 20 | 20 | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本 | 基本支出人员经费 | 299.36万元 | 393.01万元 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 基本支出公用经费 | 28.91万元 | 33.85万元 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目支出 | 120万元 | 457万元 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 经济效益1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市场主体更加繁荣 | ≥20年 | ≥20年 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 投资环境更加优化 | ≥20年 | ≥20年 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 增加全县财政税收 | ≥96% | ≥96% | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 带动产业转型 | ≥45% | ≥45% | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 提供就业岗位 | ≥1000人 | ≥1000人 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响 | 营商环境不断优化 | ≥20年 | ≥20年 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 促进产业链进一步完善 | ≥20年 | ≥20年 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 提供便民惠民购物综合体 | ≥5年 | ≥5年 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 实现大提升大进位，进入全省前20 | 20 | 30 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 畅通农产品销售渠道 | ≥5.4吨 | ≥5.4吨 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 外商来我县投资满意率 | 98% | 98% | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 商贸流通企业满意率 | 98% | 98% | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 进入一流水平 | 2022年年底 | 2022年年底 | 3 | 3 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

各项经济指标完成情况

2022年，在县委、县政府的正确领导下，全局各项重点工作任务实现突破。

（一）主要经济指标方面

1.社会消费品零售总额。全年完成全口径社会消费品零售总额98.16亿元，增速3%。限上社零总额完成2.26亿元，其中限上批发业完成25.7亿元，限上零售业完成1.67亿元，限上餐饮业预计完成0.38亿元。

2.产业大招商指标。全年完成党政主要领导会见省外客商24次，完成党政主要领导赴省外招商（含视频连线）11次。完成新引进产业项目到位资金78.41亿元，完成工业项目到位资金48.68亿元，引进优强企业22家，新引进产业项目到位资金80亿元以上。

3.对外贸易出口总额。完成对外贸易进出口总额12409万元，同比增长118.2%，新增外贸备案企业3家。全年完成货物贸易进出口总额15000万元，同比增长163%。

- 4.实际利用外资。2022年，实际利用外资预计完成200万美元。

- （二）商贸工作方面

- 一是培育市场主体，为企业纾困解难。编制完成《开阳县关于支持零售餐饮住宿业发展的培育工作方案》《开阳县关于支持批发业发展的培育工作方案》，为企业培育做好制度保障。二是做好产销对接，为农产品打开销路。按照运营管理要求，做好我县惠民生鲜超市价格监督、产销对接等方面工作的监督管理，确保真正惠及于民。全年完成农产品销售量10.09万吨，完成农产品销售额21.16亿元。三是重构商业体系，为民生实事添砖加瓦。2022年完成对三台山农贸市场的改造，并正式投入使用。

- （三）招商引资方面

- 一是招商格局再优化。制定《开阳县“强省会”五年行动强化产业大招商的工作方案》，细化招商职责，凸显商促局在招商引资当中的目标制定、统筹调度、督促检查、考核评估的作用。

- 二是招商基础再夯实。夯实“两图两库两池”。高质量编制重点产业链（磷系新材料、新能源储能材料）全景图、发展现状图、招商项目库、目标企业库、资金池、人才池。储备招商项目53个，涵盖国内外头部企业49家，滚动储备接替靶向对接企业99家，围绕现代化工产业领军企业高管、技术专家等重点汇聚147名专家人才，由县级财政每年分别安排2000万元用于工业产业发展“专项资金”。

- 三是招商目标再精准。科学制定目标。按照《2022年贵阳贵安产业大招商任务分解表》，对经开区、国有企业、县直部门、各乡（镇、街道）“四个板块”进行责任目标、总量目标、结构目标、效益目标的分解，有效防止“大水漫灌”的现象发生。强化培训调度。

- 四是项目服务再使劲。实行重大项目常委包保制和“一项目一专班”跟踪服务制，由专人跟踪服务项目从签约到投产的全生命周期，坚持园区派单、台账管理、限时销号的模式，切实帮助企业解决建设过程中的问题困难和瓶颈制约，确保项目有序推进。制定《开阳县工业倍增行动2022年行动计划》，紧盯签约、开工、建设、竣工、投产五个环节，探索推行全项目链管理模式，形成“投产一批、开工一批、储备一批、谋划一批”的良性循环，重点加快推进宁德时代年产2万吨双氟磺酰亚胺锂、磷化集团年产1万吨六氟磷酸铁锂、安达年产10万吨磷酸铁锂、中伟新材料年产2万吨磷酸铁锂和10万吨磷酸铁、湖南邦盛年产10万吨磷酸铁锂、胜威“钛磷硫铁钙”资源循环利用、江苏一夫年产60万吨超细硫酸钙粉等项目的建设。

- （四）营商环境方面

- 一是强化顶层设计，统筹制定创新举措。高度重视营商环境工作，推动建立了“县委、县政府主要负责人统筹抓、分管副县长亲自抓、各指标单位具体抓”的营商环境工作总机制。2022年，县委、县政府主要领导通过常委会、常务会、专题会、作批示等方式调度营商环境10余次、分管县领导调度20余次。推动制定了《开阳县打造“贵人服务”品牌建设省内一流营商环境三年行动计划》、《开阳县2022年营商环境工作方案》、《2022年开阳县打造“贵人服务”品牌建设一流营商环境重点任务清单》以及《开阳县进一步做好2022年优化营商环境迎评攻坚行动计划方案》四个文件，重点围绕政务、法治、商务和社会环境，进一步明确工作任务、压紧压实工作责任。

- 二是紧盯短板弱项，锚定目标紧抓调度。聚焦营商环境条例和重点任务清单贯彻落实、企业大走访、转办件、政府端便利度，以及2021年开阳县营商环境评估扣分项和2022年7月第三方指出问题等重点任务，通过专题调度、向上对接、实地走访等举措，对标对表省市要求，逐项梳理、逐项研究、逐项解决，确保取得成效。截至目前，短板指标整改效果明显。

- 三是强推企业走访，持续提升满意效果。通过实地走访，全面了解企业诉求，并通过有效的措施，切实为企业解决在生产发展过程中遇到的痛点、难点、堵点问题，助力企业持续做大做优做强。

- （五）安全生产方面

- 2022年以来，共派出安全生产行业监管执法检查组180组460人次，检查企业334家次，发现隐患601条，已整改593条，整改率98.67%，当场处罚1起，罚款0.29万元，立案处罚7家，罚款10.35万元，共计罚款10.64万元。

- 制定《开阳县关于规范可回收资源行业秩序整改工作方案》，建立再生资源回收以及报废机动车回收拆解衔接机制。强化对在建工地、矿山、农业基础设施改造等领域涉及成品油非法经营及黑窝点线索的排查整治，形成“打非治违”高压态势，联合县公安、应急管理等部门开展联合执法

- 五、针对问题提出的建议

- 1.存在的问题

- 产业关联配套不足。现可形成产业链和产业集群的骨干企业不多，产业转移项目缺乏上下游配套支撑，通过招商引资实现建链、补链、延链、强链从而形成产业链的力度需提升。如磷化工产业中，精细化工项目的招引力度较为欠缺，虽然前期“两库”储备相对充足，但因受疫情影响，线上招商洽谈效果不佳，下游延链项目引进较少。

- 2.改进措施

- （1）盯紧区域联动招。依托市政府五个驻外办事处（联络处）对外开放和招商引资职能，以开阳县赴省外招商工作队为抓手，紧盯京津冀、华北、东北、粤港澳大湾区、成渝地区等优势产业，充分利用发达地区产业转移以及商协会人脉资源，在我县动力电池已落户环节的基础上，加快发展强链、延链、补链、扩链招商，重点围绕电池封装、隔膜、废旧锂电池综合利用等企业的招引。同时，积极建立与中央企业的长效沟通招商机制，重点瞄准行业龙头企业、成长性好的大数据企业、结算及研发等总部型企业，深化区域产业合作招商，积极承接产业转移。

- （2）盯紧供应链企业招。加强研究分析，明确重点企业供应链招商重点方向和目标企业，建立健全行业龙头企业“四个一”招商机制（“一个目标规划、一个专班机制、一套政策、一批项目”），注重龙头企业、引领性企业产业链上下游企业招引，不断建链强链补链延链。围绕产业链“两图两库两池”招商方向，结合重点产业发展实际，重点瞄准核心产品、高附加值环节、缺失环节，着力围绕宁德时代、中伟新材料、云南胜威等已入驻我县的行业领军企业引进一批专精尖上下游配套关联项目（企业），以“一企一策”承接方案盯紧重点产业上下游意向落户企业，努力实现新能源电池材料全产业链相继落地，遍地开花的情景。

- （3）盯紧投产效率招。严格贯彻落实《贵州省关于提高招商引资工作质量的指导意见》及《贵阳市重大招商引资项目引进评估办法》，严守“三条红线”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线），做到“四个不招”（环保问题、违反政策、产能过剩、形象工程项目不招），强化项目评估论证机制，重点从土地、环保、司法等领域，对项目在产业发展、环保、规划、用地等方面进行评估，力争从招商前段保障项目质量及效益，从而进一步提高项目履约率、资金到位率、投产率和入园率。对全县招商引资重大决策部署、重大项目引进等进行科学研判，明确项目亩均税收贡献、产出强度、投资强度，算好经济效益与政府投入账，健全合同对赌约束机制。

- （4）营商环境工作涵盖面广，工作内容多，且省、市会根据工作需要提出新的工作要求，因此营商环境考评工作业务经费40万元可以根据工作需要作相应调整使用。

- （5）进一步发挥平台优势，优化电商赋能。继续发挥县级电子商务公共服务中心电商孵化、人员培训、包装设计、营销策划、产品展示、数据采集统计分析、电子结算等功能。一是利用O2O展示区突出富硒农产品文化，同时，在抖音、微视等短视频平台宣传本地农特产品，为电商产业发展进一步夯实基础。

- （6）对经营情况良好、财务较为规范的企业加强政策倾斜，特别是对大猪香食品、万家乐超市、华联万家超市等企业，做好经营情况跟进，及时收集资料培育入库，形成增量支撑。

- 我局承担的招商引资、营商环境、商贸事务等工作涵盖面广，工作内容多，且省、市会根据工作需要提出新的工作要求，因此希望各项经费可以根据工作需要作相应调整使用。

- 六、其他需要说明的问题

- 无