南江乡2024年省级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金新隆村生态蔬菜

种植项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金项目资金下达预算及项目情况。

按照《贵阳市财政局 贵阳市民族宗教事务委员会关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金的通知》（筑财农〔2024〕3号）文件要求，县财政共下达 我乡市级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金5.4万元，全部用于新隆村生态蔬菜种植项目。

（二）财政衔接金项目绩效目标设定情况。

项目绩效目标分别设定如下：通过实施新隆村生态蔬菜种植项目，直接带动本村脱贫户47户218人、监测对象8户28人，能有效提高本地产业发展水平，提高群众生产生活质量，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、绩效自评工作开展情况

根据资金使用的绩效目标要求，对该项目共5.4万元资金使用的效果情况进行自评。已成立评价工作组，采用现场察看、调查农户的方式，分别对各项目单位的资金到位、项目建设、帮扶带动及增收情况进行了解。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。县财政分配下达我乡资金5.4万元，已全部到位。

2.项目资金执行情况分析。各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。

3.项目资金管理情况分析。严格按照《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（黔财农〔2021〕115号）要求，资金报账严格规范，资金专款专用，已完成的项目能及时完成报账，建设中的项目对照计划预留足额资金，确保建设任务完成。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析（详见附件）。

2.满意度指标完成情况分析。经调查因项目的实施，本地产业得到有效发展，受访农户满意率大于98%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经调查核对，此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。

附件：绩效目标自评表

南江布依族苗族乡人民政府

2024年11月25日

附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 资金文号：筑财农〔2024〕3号 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 南江乡2024年市级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金  新隆村生态蔬菜种植项目 | | | | 项目负责 人及电话 | 彭凤英15985144899 | | | | |
|
| 主管部门 | | 开阳县民族宗教事务局 | | | | 实施单位 | 南江乡人民政府 | | | | |
| 资金情况 | |  | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | | 得分 | |
| （万元） | | 年度资金总额： | | | 5.4 | 5.4 | 100 | 100% | | 100 | |
|  | | 其中：本年财政拨款 | | | 5.4 | 5.4 | 100 | 100% | | 100 | |
|  | | 其他资金 | | | 0 |  |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| 通过的实施新隆村生态蔬菜种植项目，能有效提高产业发展水平，带动本地群众就业，同时带动农产品销售，户均增收1000元以上，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | | | | | 通过的实施新隆村生态蔬菜种植项目，能有效提高产业发展水平，带动本地群众就业，同时带动农产品销售，户均增收1000元以上，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标 | 全年实际值 | | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
|
| 产出指标(50分) | | 数量指标 | 新建生态蔬菜种植示范田 | 20分 | ≥14亩 | 14亩 | | 20分 |  | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 10分 | ≥100% | 100% | | 10分 |  |  |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 10分 | ≥100% | 100% | | 10分 |  |  |
| 成本指标 | 项目成本控制范围 | 10分 | ≤5.4万元 | 5.4万元 | | 10分 |  |  |
| 效益指标(30分) | | 社会效益指标 | 受益脱贫人口、监测对象 | 15分 | ≥246人 | 246人 | | 15分 |  |  |
| 可持续 影响指标 | 项目使用年限 | ≥10年 | 10年 | |  |  |
| 满意度指标(10分) | | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡脱贫人口满意度 | 10分 | ≥98% | 100% | | 10分 |  |  |
| 预算指标执行力部分 | | | | | 10分 |  |  | | 10分 |  | |

说明：

1.一级指标分值设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算指标执行力10分。上述权重可根据项目实际情况进行适当调整，但加总后应等于100分，预算资金申请单位可根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含80%）、80%—60%（含60%）、60%—0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值\*该指标值分值；若定量指标为反向指标（即指标值≤\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值\*该指标值分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。