## Sheet1
附件2：
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 开阳县双永国有林场执收成本
主管部门及代码 |  |  | 开阳县双永国有林场 |  | 实施单位 | 开阳县双永国有林场
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500000 | 500000 | 185000 |  | 10 | 37% | 3.7
|  |  | 财政拨款： | 500000 | 500000 | 185000 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 500000 | 500000 | 185000 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | 其他： |  |  |  |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成苗木培育400亩； 目标2：完成北岭森林公园管理。 |  |  |  | 项目按计划全面实施，完成苗木培育400亩，完成北岭森林公园管理等工作，苗木管护到位，存活率达85%，管护及培育时效均达成目标，服务对象满意度达90%，有效改善了森林资源及生态治理能力，增加森林覆盖率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 绿化大苗培育面积（亩） | 400 | 400 | 10 | 10
|  |  | 森林公园管护劳务费（万元） | 14.4 | 7.2 | 10 | 5 | 自2025年7月起，人员解聘。
|  | 质量指标 | 管护到位率 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 苗木成活率 | ≥85% | 85% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 森林公园管护时效 | 12个月 | 12个月 | 5 | 5
|  |  | 苗木培育时效 | 12个月 | 12个月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 森林公园工资发放（万元） | ≤15 | 7.2 | 5 | 5
|  |  | 苗木培育成本（万元） | ≤35 | 5 | 5 | 5
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 增加劳务收入（人均/元） | 1000 | 1000 | 5 | 5
|  |  | 提供临时就业岗位（个） | 5 | 15 | 5 | 5
|  | 经济效益指标 | 管理人员工资（万元） | 14.4 | 7.2 | 5 | 2.5 | 自2025年7月起，人员解聘。
|  | 生态效益指标 | 增加森林覆盖率 | 持续增加 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 改善林分质量 | 持续提高 | 达成年度指标 | 5 | 5
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 86.2
自 评 结 论 | 一、自评结论 该项目自评得86.2分，自评等级为良。同时，在开展相关工作中，未发生相关投诉及负面报道事件，预计相关满意度可达90%。 二、存在的主要问题 项目实施过程中，部分工作统筹协调不够细致，工作推进效率仍有提升空间。 三、下一步工作打算及建议 进一步强化工作统筹调度，细化工作举措，提升工作推进效率。