## 土地收储成本返还项目资金
项目支出绩效目标自评表
（2,025年度）
项目名称 |  |  | 土地收储成本返还项目资金
主管部门及代码 |  |  | 开阳县自然资源局11520121MB1B36056A |  | 实施单位 | 开阳县自然资源局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 393600000 | 393600000 | 393585445.86 |  | 10 | 100% | 9.9996
|  |  | 财政拨款： | 393600000 | 393600000 | 393585445.86 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 393600000 | 393600000 | 393585445.86 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 土地收储成本返还项目资金 |  |  |  | 项目按计划全面实施，完成1块土地收储成本返还，完成及时，验收合格，资金支付及时，成本控制率100%，受益企业满意度达90%，有效提升土地出让收入，促进县域经济发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成地块 | ≥1块 | 1块 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 20 | 20
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提升土地出让收入 | 有效 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 定性 | 促进 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
自 评 结 论 | 一、自评结论 该项目自评得100分，自评等级为优。 二、项目存在的主要问题 无。 三、下一步工作打算及建议 无。

## 办公设备升级及日常维护
项目支出绩效目标自评表
（2,025年度）
项目名称 |  |  | 办公设备升级及日常维护
主管部门及代码 |  |  | 开阳县自然资源局11520121MB1B36056A |  | 实施单位 | 开阳县自然资源局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款： | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 办公设备升级及日常维护，及时发现和解决潜在的安全隐患，保障全局网络系统的安全稳定运行。 |  |  |  | 2025年扎实开展办公设备升级及日常维护工作，杀毒软件病毒库及防火墙病毒库升级1个，设备运转正常，维护及时，及时发现和解决潜在的安全隐患，有效保障全局网络系统的安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 杀毒软件病毒库及防火墙病毒库进行升级 | ≥1个 | 1个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 办公设备正常运转率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 办公设备升级维护及时率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 保障单位办公设备正常运转 | 有效 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 建立健全办公设备管护机制 | 健全并有效运行 | 达成预期指标 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
自 评 结 论 | 一、自评结论 该项目自评得100分，自评等级为优。 二、项目存在的主要问题 无。 三、下一步工作打算及建议 无。

## 不动产登记数据库经费
项目支出绩效目标自评表
（2,025年度）
项目名称 |  |  | 不动产登记数据库经费
主管部门及代码 |  |  | 开阳县自然资源局11520121MB1B36056A |  | 实施单位 | 开阳县自然资源局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100000 | 100000 | 40000 |  | 10 | 40% | 4
|  |  | 财政拨款： | 100000 | 100000 | 40000 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 100000 | 100000 | 40000 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | 其他： |  |  |  |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立不动产登记数据库，有效提高不动产登记效率。 |  |  |  | 项目按计划全面实施，建立不动产登记数据库1个，数据准确率达标、更新及时，资金使用合格，工作人员满意度达90%，有效提高不动产登记效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 建立不动产登记数据库 | ≥1个 | 1个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 数据库准确率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 数据库更新及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 40% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 有效提高不动产登记效率 | 有效 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 建立健全不动产登记数据库更新机制 | 健全并有效运行 | 达成预期指标 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 使用不动产登记数据库工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 94
自 评 结 论 | 一、自评结论 该项目自评得94分，自评等级为优。 二、项目存在的主要问题 由于县级财力困难，经费无法保障，导致预算执行率未达预期。同时，项目实施过程中，部分工作统筹协调不够细致，工作推进效率仍有提升空间。 三、下一步工作打算及建议 进一步强化工作统筹调度，细化工作举措，提升工作推进效率。

## 地质灾害综合防治
项目支出绩效目标自评表
（2,025年度）
项目名称 |  |  | 地质灾害综合防治
主管部门及代码 |  |  | 开阳县自然资源局11520121MB1B36056A |  | 实施单位 | 开阳县自然资源局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100000 | 100000 | 87194.8 |  | 10 | 87.19% | 8.7195
|  |  | 财政拨款： | 100000 | 100000 | 87194.8 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 100000 | 100000 | 87194.8 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | 其他： |  |  |  |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 安装地质灾害隐患点监测设备1台，完成地质灾害综合防治工作，保障周边群众人身安全。 |  |  |  | 项目按计划全面开展，完成地质灾害综合防治工作，完成地质灾害隐患点监测设备安装1台，安装及时，验收合格，受益群众满意度达90%，有效保障周边群众人身安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 安装地质灾害隐患点监测设备 | ≥1台 | 1台 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 设备安装及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 87.19% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 有效减少人民群众因灾所受损失 | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 保障周边群众生命财产安全 | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 建立健全后续管护机制 | 健全并有效运行 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 98.72
自 评 结 论 | 一、自评结论 该项目自评得98.72分，自评等级为优。 二、项目存在的主要问题 项目已竣工待验收。同时，项目实施过程中，部分工作统筹协调不够细致，工作推进效率仍有提升空间。 三、下一步工作打算及建议 加快组织实施验收。同时，进一步强化工作统筹调度，细化工作举措，提升工作推进效率。

## 第三方技术服务及综合费用
项目支出绩效目标自评表
（2,025年度）
项目名称 |  |  | 第三方技术服务及综合费用
主管部门及代码 |  |  | 开阳县自然资源局11520121MB1B36056A |  | 实施单位 | 开阳县自然资源局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50000 | 50000 | 0 |  | 10 | 0% | 0
|  |  | 财政拨款： | 50000 | 50000 | 0 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 50000 | 50000 | 0 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | 其他： |  |  |  |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成土地执法案件面积和地类勘界；完成矿产执法案件矿产品化验、非法开采价值认定和非法开采点安全隐患鉴定和地质灾害鉴定；完成林业执法案件损毁林地面积、林木材积、损毁林地（林木）程度和野生动物鉴定，保障执法案件查处工作依法依规开展。 |  |  |  | 2025年度完成土地执法案件面积和地类勘界；完成矿产执法案件矿产品化验、非法开采价值认定和非法开采点安全隐患鉴定和地质灾害鉴定；完成林业执法案件损毁林地面积、林木材积、损毁林地（林木）程度和野生动物鉴定，报账执法案件查处工作依法依规开展，有效减少国家及人民群众经济利益损失，保护国家自然资源。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 查处违法案件 | ≥10件 | 10件 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 违法案件办结率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 违法案件办结及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 0% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 保护自然资源 | 有效 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 经济效益指标 | 减少国家及人民群众经济利益损失 | 有效 | 达成预期指标 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 90
自 评 结 论 | 一、自评结论 该项目自评得90分，自评等级为优。 二、项目存在的主要问题 由于县级财力困难，经费无法保障，导致预算执行率未达预期。同时，项目实施过程中，部分工作统筹协调不够细致，工作推进效率仍有提升空间。 三、下一步工作打算及建议 加强经费保障。同时，进一步强化工作统筹调度，细化工作举措，提升工作推进效率。

## 耕地保护
项目支出绩效目标自评表
（2,025年度）
项目名称 |  |  | 耕地保护
主管部门及代码 |  |  | 开阳县自然资源局11520121MB1B36056A |  | 实施单位 | 开阳县自然资源局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100000 | 100000 | 94735.97 |  | 10 | 94.74% | 9.4736
|  |  | 财政拨款： | 100000 | 100000 | 94735.97 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 100000 | 100000 | 94735.97 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | 其他： |  |  |  |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立耕地资源质量数据库，完成耕地保护工作，减少耕地流失。 |  |  |  | 项目按计划全面推进，完成耕地保护工作，建立耕地资源质量数据库1个，数据准确率及更新及时率均达100%，有效减少耕地流失。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 建立耕地资源质量数据库 | 1个 | 1个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 数据库准确率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 数据更新及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 94.74% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 减少耕地流失 | 有效 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 建立健全数据库信息管理机制 | 有效 | 达成预期指标 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 99.47
自 评 结 论 | 一、自评结论 该项目自评得99.47分，自评等级为优。 二、项目存在的主要问题 项目已竣工待验收。同时，项目实施过程中，部分工作统筹协调不够细致，工作推进效率仍有提升空间。 三、下一步工作打算及建议 加快组织实施验收。同时，进一步强化工作统筹调度，细化工作举措，提升工作推进效率。

## 规划编制
项目支出绩效目标自评表
（2,025年度）
项目名称 |  |  | 规划编制
主管部门及代码 |  |  | 开阳县自然资源局11520121MB1B36056A |  | 实施单位 | 开阳县自然资源局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500000 | 500000 | 497000 |  | 10 | 99.4% | 9.94
|  |  | 财政拨款： | 500000 | 500000 | 497000 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 500000 | 500000 | 497000 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | 其他： |  |  |  |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成开阳县国土空间规划编制报告，提高土地合理利用率。 |  |  |  | 2025年度完成开阳县国土空间规划编制报告1份，报告评审通过率及完成及时率均达100%，资金使用合规，支付及时，有效提高土地合理利用率，为开阳县土地利用提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成规划编制报告 | 1份 | 1份 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 规划编制报告评审通过率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 规划编制报告编制完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 99.4% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 为开阳县土地利用提供支撑 | 有效 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 编制规划影响时限 | ≥2年 | 2年 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 报告使用单位满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 99.94
自 评 结 论 | 一、自评结论 该项目自评得99.94分，自评等级为优。 二、项目存在的主要问题 项目已竣工待验收。同时，项目实施过程中，部分工作统筹协调不够细致，工作推进效率仍有提升空间。 三、下一步工作打算及建议 加快组织实施验收。同时，进一步强化工作统筹调度，细化工作举措，提升工作推进效率。

## 监测、调查、普查等
项目支出绩效目标自评表
（2,025年度）
项目名称 |  |  | 监测、调查、普查等
主管部门及代码 |  |  | 开阳县自然资源局11520121MB1B36056A |  | 实施单位 | 开阳县自然资源局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款： | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | 其他： |  |  |  |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 农村宅基地、集体建设用地“房地一体”调查，国土、林业一张图变更调查及日常变更、森林覆盖率等专项调查，让调查成果应用于自然资源日常工作。 |  |  |  | 项目按计划全面实施，完成农村宅基地、集体建设用地“房地一体”调查，国土、林业一张图变更调查及日常变更、森林覆盖率等专项调查，让调查成果应用于自然资源日常工作，资金支付准确、及时，成本控制率达100%，工作成果显著。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成专项调查 | ≥2个 | 2个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 调查成果应用率 | ≥60% | 60% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 调查结果影响时限 | ≥2年 | 2年 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
自 评 结 论 | 一、自评结论 该项目自评得100分，自评等级为优。 二、项目存在的主要问题 无。 三、下一步工作打算及建议 无。

## 矿产资源长效管理工作经费
项目支出绩效目标自评表
（2,025年度）
项目名称 |  |  | 矿产资源长效管理工作经费
主管部门及代码 |  |  | 开阳县自然资源局11520121MB1B36056A |  | 实施单位 | 开阳县自然资源局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 700000 | 700000 | 689850 |  | 10 | 98.55% | 9.855
|  |  | 财政拨款： | 700000 | 700000 | 689850 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 700000 | 700000 | 689850 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | 其他： |  |  |  |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成县级矿业权新立储量核实报告评审及资源资产评估，做好矿产资源长效管理工作，有效保护国家矿产资源。 |  |  |  | 项目按计划全面推进，完成县级矿业权新立储量核实报告评审及资源资产评估1次，评估评审通过率100%，成本控制率达100%，持续做好矿产资源长效管理工作，有效管理和保护国家矿产资源。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 县级矿业权新立储量核实报告评审及资源资产评估 | ≥1次 | 1次 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 评估评审通过率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 评估评审完成及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 有效管理矿产资源 | 有效 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 建立健全成果应用机制 | 健全且有效执行 | 达成预期指标 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 99.86
自 评 结 论 | 一、自评结论 该项目自评得99.86分，自评等级为优。 二、项目存在的主要问题 矿业权核查第三方招标及实地核查耗时较长，部分环节进度滞后。同时，项目实施过程中，部分工作统筹协调不够细致，工作推进效率仍有提升空间。 三、下一步工作打算及建议 督促第三方加快完成矿业权核查并出具相关报告，随后开展验收。同时，进一步强化工作统筹调度，细化工作举措，提升工作推进效率。

## 森林保险补贴
项目支出绩效目标自评表
（2,025年度）
项目名称 |  |  | 森林保险补贴
主管部门及代码 |  |  | 开阳县自然资源局11520121MB1B36056A |  | 实施单位 | 开阳县自然资源局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 379900 | 379900 | 359760 |  | 10 | 94.7% | 9.4699
|  |  | 财政拨款： | 379900 | 379900 | 359760 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 379900 | 379900 | 359760 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | 其他： |  |  |  |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成开阳县2024年政策性森林保险（公益林、商品林）生态修复项目，有效改善周边生态环境。 |  |  |  | 项目按计划全面开展，完成开阳县2024年政策性森林保险（公益林、商品林）生态修复项目，共计修复商品林333559.13亩、公益林44506.15亩，完成及时，验收合格，成本控制率100%，群众满意度达85%，有效改善周边生态环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 商品林亩数 | ≥1000亩 | 333559.13亩 | 10 | 10
|  |  | 公益林亩数 | ≥1000亩 | 44506.15亩 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 建立健全护林机制 | 运行健全并有效 | 达成预期指标 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 99.47
自 评 结 论 | 一、自评结论 该项目自评得99.47分，自评等级为优。 二、项目存在的主要问题 由于部分指标设置过于保守，导致完成值偏差较大。同时，项目实施过程中，部分工作统筹协调不够细致，工作推进效率仍有提升空间。 三、下一步工作打算及建议 持续加强绩效指标设置，进一步提升绩效指标填报质量。同时，进一步强化工作统筹调度，细化工作举措，提升工作推进效率。

## 森林生态效益补偿
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 森林生态效益补偿
主管部门及代码 |  |  | 开阳县自然资源局11520121MB1B36056A |  | 实施单位 | 开阳县自然资源局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3054900 | 3045300 | 3045200 |  | 10 | 100% | 9.9997
|  |  | 财政拨款： | 3054900 | 3045300 | 3045200 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 920200 | 910600 | 910500 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 2134700 | 2134700 | 2134700 |  | - | - | -
|  |  | 其他： |  |  |  |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 做好地方级公益林资源管护和资金兑现工作，引导并鼓励林农积极参与生态建设，改善环境质量，为生态文明建设提供重要支撑，2025年开阳县地方级公益林管护面积19.07万亩，管护补助资金304.53万元。 |  |  |  | 项目按计划全面推进，做好地方级公益林资源管护和资金兑现工作，2025年开阳县地方级公益林管护面积19.07万亩，管护补助资金304.52万元。有效改善环境质量，鼓励林农积极参与生态建设，为生态文明建设提供重要支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 补偿标准 | =16元/亩 | 16元/亩 | 10 | 10
|  |  | 地方级公益林亩数 | 190700亩 | 190700亩 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 地方级公益林兑现补助率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 补偿支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提高群众获得感 | 提高 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  | 生态效益 | 改善周边生态环境 | 改善 | 达成年度指标 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
自 评 结 论 | 一、自评结论 该项目自评得100分，自评等级为优。 二、存在的主要问题 部分工作任务指标量化不够精准合理，工作方式方法调整不够及时，对工作任务按时高效完成存在一定影响。 三、下一步工作打算及建议 合理量化工作任务指标值，及时调整工作方式方法，力争按时完成工作任务

## 森林消防队伍工作经费
项目支出绩效目标自评表
（2,025年度）
项目名称 |  |  | 森林消防队伍工作经费
主管部门及代码 |  |  | 开阳县自然资源局11520121MB1B36056A |  | 实施单位 | 开阳县自然资源局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500000 | 500000 | 335748.83 |  | 10 | 67.15% | 6.715
|  |  | 财政拨款： | 500000 | 500000 | 335748.83 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 500000 | 500000 | 335748.83 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | 其他： |  |  |  |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展森林防火检查工作，将森林火灾发生率降低至3‰以下，有效保障人民群众生命财产安全。 |  |  |  | 2025年扎实开展森林防火检查工作，累计检查96次，森林火灾发生率降低至3‰以下，资金使用合规，群众满意度达90%，有效保障人民群众生命财产安全，减少森林火灾造成的经济损失。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展森林防火检查工作 | ≥96次 | 96次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 将森林火灾发生率降低至3‰以下 | 有效 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 67.15% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 有效保障人民群众生命财产安全 | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 有效减少因森林火灾造成的经济损失 | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 建立健全森林防火工作检查机制 | 健全并有效执行 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 96.71
自 评 结 论 | 一、自评结论 该项目自评得96.71分，自评等级为优。 二、项目存在的主要问题 由于县级财力困难，经费无法保障，导致预算执行率未达预期。同时，工作流程不够优化，执行效率仍需提高。 三、下一步工作打算及建议 优化工作流程，简化环节、提升效率，确保工作高效推进。

## 森林消防物资采购
项目支出绩效目标自评表
（2,025年度）
项目名称 |  |  | 森林消防物资采购
主管部门及代码 |  |  | 开阳县自然资源局11520121MB1B36056A |  | 实施单位 | 开阳县自然资源局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200000 | 200000 | 200000 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款： | 200000 | 200000 | 200000 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 200000 | 200000 | 200000 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | 其他： |  |  |  |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成森林消防物资采购工作，保障人民财产安全。 |  |  |  | 项目按计划全面实施，完成森林消防物资采购1批，采购及时，验收达标，资金使用合规，成本控制率达100%，群众满意度90%，有效保障人民财产安全，减少森林火灾造成的经济损失。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 采购森林防火物资 | ≥1批 | 1批 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 防火物资采购验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 防火物资采购及时性 | 及时 | 达到预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 有效保障人民群众生命财产安全 | 有效 | 达到预期指标 | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 有效减少因森林火灾造成的经济损失 | 有效 | 达到预期指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 建立健全物资管理领用机制 | 健全并有效执行 | 达到预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
自 评 结 论 | 一、自评结论 该项目自评得100分，自评等级为优。 二、项目存在的主要问题 无。 三、下一步工作打算及建议 无。

## 土地出让前期业务支出
项目支出绩效目标自评表
（2,025年度）
项目名称 |  |  | 土地出让前期业务支出
主管部门及代码 |  |  | 开阳县自然资源局11520121MB1B36056A |  | 实施单位 | 开阳县自然资源局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100000 | 100000 | 28000 |  | 10 | 28% | 2.8
|  |  | 财政拨款： | 100000 | 100000 | 28000 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 100000 | 100000 | 28000 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | 其他： |  |  |  |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成土地出让前期业务工作，保障土地出让工作规范开展。 |  |  |  | 2025年度完成土地出让前期业务工作，出让土地数1块，完成及时，完成率达100%，受益企业满意度90%，有效保障土地出让工作规范开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成地块出让数 | ≥1块 | 1块 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 土地出让完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 土地出让及时性 | 及时 | 达到预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | 28% | 20 | 20
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 保障土地出让工作规范开展 | 有效 | 达到预期指标 | 30 | 30
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 92.8
自 评 结 论 | 一、自评结论 该项目自评得92.8分，自评等级为优。 二、项目存在的主要问题 由于县级财力困难，经费无法保障，导致预算执行率未达预期。同时，工作流程不够优化，执行效率仍需提高。 三、下一步工作打算及建议 优化工作流程，简化环节、提升效率，确保工作高效推进。